## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 8월 | [10 empty] | 9월
[9 empty] | 8월 5주차 | [5 empty] | 9월 1주차 | [6 empty] | 9월 2주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[9 empty] | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18
1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
3 | 1.1.1. | 요구사항에 맞는 인프라 및 서비스 구성 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
2 | 2.1. | 인프라 설계 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
3 | 2.1.1. | 요구사항 기술서 작성 |  |  | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
3 | 2.1.2. | 요구사항 분석서 작성 |  | 요구사항 정의서, 분석서 | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 to 8월 5주차 화
1 | 3. | GUI-고객 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 2주차 일
2 | 3.1. | 주문 메인 화면 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2일 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
3 | 3.1.1. | 상단 오늘의 추천 메뉴 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
3 | 3.1.2. | 음료/베이커리/MD/지난 번에 주문한 메뉴 탭 | 이민아 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
4 | 3.1.2.1. | 각 메뉴 클릭 시 주문 상세 화면으로 이동 | 이민아 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
3 | 3.1.3. | 하단 결제하기(장바구니) 버튼 | 이민아 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
4 | 3.1.3.1. | 클릭 시 장바구니 화면으로 이동 | 이민아 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 화
2 | 3.2. | 주문 상세 화면 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 6일 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
3 | 3.2.1. | 공통 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
4 | 3.2.1.1. | 상단- 메뉴 설명(이미지, 가격, 상품/영양정보 등) | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
4 | 3.2.1.2. | 하단- 장바구니에 담기 버튼 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
3 | 3.2.2. | 음료 탭 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
4 | 3.2.2.1. | hot/cold, 사이즈, 샷 추가, 시럽, 우유 선택, 휘핑크림 등 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
3 | 3.2.3. | 베이커리 탭 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
4 | 3.2.3.1. | 데우기 옵션(빵, 샌드위치 품목) | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
3 | 3.2.4. | MD 탭 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
4 | 3.2.4.1. | 교환/환불 안내 | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
3 | 3.2.5. | 지난 번에 주문한 메뉴 탭 (MD는 제외) | 이민아 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 2주차 월
2 | 3.3. | 장바구니 화면 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 6일 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
3 | 3.3.1. | 장바구니 품목 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
4 | 3.3.1.1. | 수량 변경 및 삭제 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
4 | 3.3.1.2. | 총 가격 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
3 | 3.3.2. | 테이크아웃/매장식사 선택 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
4 | 3.3.2.1. | 테이크아웃 선택 시 일회용품 여부 선택 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
3 | 3.3.3. | 결제하기 버튼 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
4 | 3.3.3.1. | 클릭 시 결제 화면으로 이동 | 이민아 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 일
1 | 4. | 사용자 GUI 개발 | 장세진 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 5일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
2 | 4.1. | 메인화면 구현 | 장세진 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
3 | 4.1.1. | 레이아웃 설계,화면 구성요소 결정 | 장세진 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
3 | 4.1.2. | 배경 이미지 설정 | 장세진 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
3 | 4.1.3. | 로그인 및 비회원 주문 버튼 추가 | 장세진 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
3 | 4.1.4. | 사용자 안내 메시지 표시 | 장세진 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 1주차 일
1 | 5. | 결제 화면 | 장세진 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 4일 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 목
2 | 5.1. | 결제 화면 설계 | 장세진 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 목
3 | 5.1.1. | 결제 화면 레이아웃 디자인 | 장세진 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 목
3 | 5.1.2. | 결제 방법 선택 기능 구현 | 장세진 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 목
4 | 5.1.2.1. | 카드, 현금 등 | 장세진 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 목
2 | 5.2. | 포인트 사용/적립 기능 추가 | 장세진 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 6일 | bar: 9월 1주차 금 to 9월 2주차 수
3 | 5.2.1. | 최종 결제 버튼 구현 | 장세진 | bar: 9월 1주차 금 to 9월 2주차 수
1 | 6. | 주문 번호 표시 기능 | 장세진
3 | 6.1.1. | 주문 번호 생성 로직 구현 | 장세진
3 | 6.1.2. | 주문 번호 화면에 표시 | 장세진
2 | 6.2. | 초기 배경화면으로 돌아가기 기능 | 장세진 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 4일 | bar: 9월 2주차 목 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 목
3 | 6.2.1. | 타이머 설정 (5초 후) | 장세진 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2일 | bar: 9월 2주차 목 to 9월 2주차 금
3 | 6.2.2. | 화면 전환 로직 구현 | 장세진 |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2일 | bar: 9월 2주차 목
1 | 7. | 키오스크 클라이언트 관리자 관련 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 17일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 금
2 | 7.1. | 관리자 모드 관련 기능 화면 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 15일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 수
3 | 7.1.1. | 화면 UI 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 15일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 수
2 | 7.2. | 메뉴 관리 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
3 | 7.2.1. | 상품 및 재고 조회 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
3 | 7.2.2. | 상품 품절 처리/해제 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
3 | 7.2.3. | 옵션 품절 처리/해제 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
2 | 7.3. | 매출 관련 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 7.3.1. | 판매(결제) 목록 조회 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 7.3.2. | 환불(반품) 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
2 | 7.4. | 기타 관련 기능 | 김완규 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금
3 | 7.4.1. | 암호 기능 | 김완규 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금
4 | 7.4.1.1. | 관리자 비밀번호 로그인 | 김완규 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금
4 | 7.4.1.2. | 관리자 비밀번호 변경 | 김완규 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금
1 | 8. | POS 클라이언트 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 17일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 금
2 | 8.1. | POS 클라이언트 화면 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 15일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 수
3 | 8.1.1. | 화면 UI 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 15일 | bar: 8월 5주차 수 to 9월 2주차 수
2 | 8.2. | 주문 관련 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.2.1. | 주문 조회 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
4 | 8.2.1.1. | 주문 목록 조회 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
4 | 8.2.1.2. | 주문 내역 조회 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.2.2. | 주문 처리 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
4 | 8.2.2.1. | 주문 완료 처리 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
4 | 8.2.2.2. | 주문 취소 처리 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
2 | 8.3. | 매출 관련 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
3 | 8.3.1. | 판매(결제) 목록 조회 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
3 | 8.3.2. | 환불(반품) 기능 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
3 | 8.3.3. | 매출 분석 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
4 | 8.3.3.1. | 매출 현황 테이블 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
4 | 8.3.3.2. | 매출 분석 기능 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
4 | 8.3.3.3. | 상품 분석 기능 | 김완규 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 7일 | bar: 9월 2주차 일 to 9월 2주차 토
2 | 8.4. | 상품 및 재고 관련 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.4.1. | 상품 관리 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.4.2. | 상품 이미지 등록 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.4.3. | 옵션 관리 기능 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.4.4. | 상품-옵션 연결 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
3 | 8.4.5. | 재고 관리 기능 개발 | 김완규 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 8일 | bar: 8월 5주차 토 to 9월 1주차 토
1 | 9. | 네트워크 구축 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 10일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금; 9월 1주차 수 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 수
2 | 9.1. | 서버 구축 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 10일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금; 9월 1주차 수 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 수
3 | 9.1.1. | 서버 구축 및 임시 클라이언트 연결 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
4 | 9.1.1.1. | 로컬호스트 생성 및 구현 | 장서진 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
4 | 9.1.1.2. | 임시 클라이언트 구현 및 연결 | 장서진 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금
4 | 9.1.1.3. | 스레드 생성 및 연결 | 장서진 |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 8월 5주차 목 to 8월 5주차 금
3 | 9.1.2. | 데이터 전송 구축 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3일 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 1주차 금
4 | 9.1.2.1. | 소켓 클라이언트 구현 | 장서진 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3일 | bar: 9월 1주차 수 to 9월 1주차 금
4 | 9.1.2.2. | JSON 연결 | 장서진 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2일 | bar: 9월 1주차 목 to 9월 1주차 금
3 | 9.1.3. | 어플리케이션 및 데이터베이스 연결 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 4일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 수
4 | 9.1.3.1. | 데이터베이스 연결 | 장서진 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 목
4 | 9.1.3.2. | 클라이언트에 GUI 적용 및 연결 | 장서진 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 3일 | bar: 9월 2주차 목 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 수
4 | 9.1.3.3. | 데이터베이스 와 어플리케이션 연결 | 장서진 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 3일 | bar: 9월 2주차 목 to 9월 2주차 금; 9월 2주차 수
1 | 10. | 데이터베이스 구축 | 김정훈 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 12일 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금; 9월 1주차 일 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 일 to 9월 2주차 화
2 | 10.1. | 데이터베이스 모델링 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 12 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 금; 9월 1주차 일 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 일 to 9월 2주차 화
3 | 10.1.1. | 요구사항 분석 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 목
4 | 10.1.1.1. | 요구사항 분석 | 김정훈 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 to 8월 5주차 목
3 | 10.1.2. | 개념적 설계 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 3 | bar: 8월 5주차 금; 9월 1주차 일 to 9월 1주차 월
4 | 10.1.2.1. | 개념적 스키마 모델링 | 김정훈 | ERD |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 5주차 금
4 | 10.1.2.2. | 트랜잭션 모델링 | 김정훈 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2 | bar: 9월 1주차 일 to 9월 1주차 월
3 | 10.1.3. | 논리적 설계 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 3 | bar: 9월 1주차 화 to 9월 1주차 목
4 | 10.1.3.1. | 논리적 데이터 모델 변환 | 김정훈 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1일 | bar: 9월 1주차 화
4 | 10.1.3.2. | 트랜잭션 인터페이스 설계 | 김정훈 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1일 | bar: 9월 1주차 수
4 | 10.1.3.3. | 스키마 평가 및 정제 | 김정훈 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1일 | bar: 9월 1주차 목
3 | 10.1.4. | 물리적 설계 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | bar: 9월 1주차 금; 9월 2주차 일 to 9월 2주차 월
4 | 10.1.4.1. | 저장 레코드 양식 설계 | 김정훈 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | bar: 9월 1주차 금
4 | 10.1.4.2. | 레코드 집중화 | 김정훈 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 1 | bar: 9월 2주차 일
4 | 10.1.4.3. | 접근 경로 설계 | 김정훈 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | bar: 9월 2주차 월
3 | 10.1.5. | 구현 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1일 | bar: 9월 2주차 화
4 | 10.1.5.1. | 구현 | 김정훈 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | bar: 9월 2주차 화
1 | 10 | Test |  |  |  | 2024-09-11 | 2023-09-12 | 2 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 목
4 | 10.1.1.1. | Test 및 오류 수정 |  |  |  | 2024-09-11 | 2023-09-12 | 2일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 목
1 | 11. | 발표 |  |  |  | 2024-09-13 | 2023-09-19 | 2일 | bar: 9월 2주차 금; 9월 2주차 목
2 | 11.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2024-09-13 | 2023-09-13 | 1일 | bar: 9월 2주차 금
3 | 11.1.1. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 |  |  |  | 2024-09-13 | 2023-09-13 | 1일 | bar: 9월 2주차 금
2 | 11.2. | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2024-09-19 | 2023-09-19 | 1일 | bar: 9월 2주차 목

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스